Государственное казенное образовательное учреждение Пермского края

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

«Детский дом» г.Горнозаводска

П Р О Е К Т

«Система разнообразных краткосрочных форм общения и совместного проживания ребенка в потенциальной приемной семье как путь семейного устройства воспитанников подросткового возраста»

Авторы:

Сидорова Луиза Иогановна,

заместитель директора по

учебно-воспитательной работе

Иванова Татьяна Борисовна,

руководитель службы

примирения и сопровождения

выпускников

Иванова Ирина Николаевна,

педагог - психолог

2013 год

Пояснительная записка

Помещение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в замещающую семью является лучшим средством их  социализации.

В ГКОУПК «Детский дом» г.Горнозаводска на данный момент имеется положительный опыт передачи воспитанников в замещающие семьи. Например, в 2012 году 3 воспитанника получили возможность проживать в семье, а за 9 месяцев 2013 года нашли семью 8 детей. В основном, это дети младшего школьного возраста с положительной динамикой развития. Но большая часть контингента детского дома составляют подростки с девиантным поведением (50%) и с ограниченными возможностями здоровья (62%), в том числе 8 % (4 ребенка) детей-инвалидов. Все они имеют полное право проживать в семейных условиях. Эти проблемы в совокупности и обусловили необходимость написания проекта.

С целью удовлетворения потребности воспитанников в семейном проживании был разработан инновационный проект «Система разнообразных краткосрочных форм общения и совместного проживания воспитанника  в потенциальной приемной семье как путь семейного устройства детей  подросткового возраста».

При этом следует исходить из приоритета соблюдения прав и потребностей ребенка:

- семья подбирается для подростка, а не наоборот;

- работа строится в тесном взаимодействии со специалистами отдела опеки и попечительства ТУ МСР Пермского края;

- обеспечивается психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка и всей семьи специалистами детского дома.

ЦЕЛЬ:  Формирование и апробация системы форм временной передачи  воспитанников подросткового возраста  в принимающие  семьи как инструмент их семейного устройства.

ЗАДАЧИ:

- Структурировать типовой комплекс мероприятий по временной передаче воспитанников данной категории в семьи.

- Сформировать реестр гостевых семей.

- Выстроить правовой и организационный алгоритм сопровождения участников проекта.

- Подобрать и систематизировать диагностический инструментарий для определения готовности участия взрослых и детей в проекте.

- Апробировать и внедрить новую систему работы.

- Разработать алгоритм действий при возникновении возможных проблем в общении в гостевой семье.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. Наличие апробированной системы помещения воспитанников подросткового возраста в гостевые семьи.

2. Внедрение новой системы помещения подростков в гостевые семьи в деятельность детского дома.

3. Передача 80 % воспитанников заявленной группы в гостевые семьи.

4. Передача 10 % детей заявленной группы в приемные семьи.

5.  Расширение у подростков социальных связей и отношений с окружающим миром.

6. Повышение уровня коммуникативных способностей воспитанников.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

Целевая группа:

- воспитанников, 13 гостевых семей

Организационная группа:

Руководитель  –   директор детского дома

Исполнители - заместитель  директора по УВР, руководитель службы            примирения, педагог-психолог, социальный педагог, старшая медсестра, воспитатели.

Партнеры -  специалисты отдела опеки и попечительства ТУ МСР.

Этапы проекта

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап. Подготовительный (ноябрь 2013 г. – январь 2014 г.) |  |  |  |
| 1. | Формирование реестра гостевых семей а) взаимодействие с органами опеки б) работа со СМИ; в) агитационные мероприятия; г) индивидуальные беседы | Ноябрь-декабрь 2013 г. | Иванова Т.Б., руководитель службы примирения |
| 2. | Диагностика гостевой семьи на стрессоустойчивость | Декабрь 2013 г. | Иванова И.Н., педагог-психолог |
| 3. | Изучение ресурса гостевой семьи (социум территории, возможности и структура семьи) | Декабрь 2013 г. | Сидорова Л.И., зам.директора по УВР Иванова Т.Б., Альшина Е.М., соц.педагог |
| 4. | Оформление согласия воспитанников на участие в проекте | Декабрь 2013 г. | Альшина Е.М., соц.педагог |
| 5. | Составление реестра участников проекта | Декабрь 2013 г. | Иванова Т.Б., руководитель службы примирения |
| 6. | Диагностика воспитанников по различным сферам жизнедеятельности для выдачи рекомендаций гостевым семьям. | Декабрь 2013 г. – январь 2014 | Иванова И.Н., педагог-психолог |
| 7. | Организация индивидуальных консультаций участников проекта по теме «Психологические и личностные особенности воспитанников подросткового возраста» | Декабрь 2013 г. – январь 2014 | Альшина Е.М., соц.педагог; Иванова И.Н., педагог-психолог |
| 8. | Проведение индивидуальных занятий и тренингов по развитию коммуникативных навыков с участниками проекта | Январь 2013 г. | Иванова И.Н., педагог-психолог |
| 9. | Разработка алгоритмов действия при возникновении возможных проблем в общении и использование их на всех этапах реализации проекта | Декабрь 2013 г. – январь 2014 | Сидорова Л.И., зам.директора по УВР, Иванова И.Н., педагог-психолог |
| II этап. Основной (февраль – ноябрь 2014 г.) |  |  |  |
| 1. | Знакомство подростка с кандидатами-взрослыми в гостевые семьи. Установление контакта между ними | Февраль 2014 г. | Ершова Н.И., директор Иванова Т. Б., рук-ль службы примирения, Иванова И.Н., педагог-психолог |
| 2. | Организация кратковременных встреч (от одного до восьми часов) (4 встречи) | Февраль – март 2014 | Воспитатели |
| 3. | Проведение мониторинга эмоционального состояния воспитанников и взрослых после каждой встречи | Февраль – май 2014 | Иванова И.Н., педагог-психолог |
| 4. | Разрешение проблем, возникающих при краткосрочных встречах с участниками проекта | Февраль – май 2014 | Иванова Т.Б., рук-ль службы примирения; Иванова И.Н., педагог-психолог |
| 5. | Организация кратковременного пребывания в гостевой семье (от одного дня до 2-х недель) | Март - май 2014 | Ершова Н.И., директор |
| 6. | Осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей, защитой их прав и законных интересов. Организация посещений специалистов детского дома воспитанника во время его пребывания в гостевой семье с целью оказания психологической, медицинской помощи | Март - май 2014 | Иванова И.Н. Ржавитина Л.А. Альшина Е.М. |
| 7. | Отслеживание эмоционального состояния ребенка и взрослого, беседа о впечатлениях от пребывания в гостевой семье | Март - май 2014 | Иванова И.Н. |
| 8. | Индивидуальная работа с воспитанником и взрослым (разрешение появившихся проблем) | Март - май 2014 | Иванова Т.Б., Иванова И.Н. |
| 9. | Организация проживания воспитанника в гостевой семье от одного месяца до шести | Июнь-ноябрь 2014 | Ершова Н.И. |
| 10. | Оказание помощи гостевым семьям в создании развивающей среды и активного досуга по месту временного помещения ребенка (предоставление и выдача игровых и канцелярских товаров, выделение транспорта) | Июнь - ноябрь 2014 | Ершова Н.И. Лукаш Р.Г. Сидорова Л.И. |
| 11. | Дистанционный мониторинг. Консультации врача, психолога, социального педагога, воспитателя | Июнь- ноябрь 2014 | Ершова Н.И. Сидорова Л.И. Иванова И.Н. Специалисты |
| III этап. Заключительный (декабрь 2014 г.) |  |  |  |
| 1. | Исследование и анализ данных, полученных в результате проектных мероприятий. Проведение аналитических срезов на соответствие их ожидаемым результатам. | Декабрь 2014 г. | Ершова Н.И. Сидорова Л.И. Иванова Т.Б. Специалисты |
| 2. | - Обобщение результатов проектной деятельности. - Публикация обобщенного свода проектных данных. - Тиражирование проектного опыта. | Декабрь 2014 г. | Ершова Н.И. Сидорова Л.И. Иванова Т.Б. Специалисты |